# ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# HUYỆN NAM ĐÔNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  12   /KH-UBND                      Nam Đông, ngày  07   tháng  02  năm 2013

KẾ HOẠCH

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2013

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án 1956/QĐ-TTg);

Thực hiện Nghị quyết số 01/2012/NQCĐ-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng Nhân dân huyện Nam Đông về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2011 – 2015 và những năm tiếp theo;

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2013 như sau:

I. MỤC TIÊU

1.Mục tiêu tổng quát.

a) Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số miền núi và người nghèo; Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của người nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp nông nghiệp, nông thôn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý điều hành kinh tế - xã hội;

b) Tập trung các nguồn lực để tăng cường phát triển cơ sở vật chất cho hệ thống đào tạo nghề; phát triển đa dạng hệ thống đào tạo nghề, tập trung đào tạo các ngành nghề nông thôn đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội;

c) Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút nguồn lực, vừa huy động được sự quan tâm, hổ trợ của xã hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình, người lao động cùng với toàn xã hội để học nghề, tìm việc làm và góp phần giảm nghèo một cách bền vững;

d) Tổ chức khảo sát, điều tra nhu cầu học nghề của lao động trên phạm vi toàn huyện nhằm làm cơ sở cho dự báo, định hướng và chiến lược phát triển đào tạo nghề cũng như hoạch định việc làm.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Hỗ trợ tạo việc làm cho 670 lao động thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Năm 2013 toàn huyện có từ 325 lao động trở lên được đào tạo nghề; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 20 lượt cho cán bộ, công chức của các xã, thị trấn.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đào tạo nghề:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, các ngành, đến mọi người dân về vai trò, tầm quan trọng, sự tham gia của đào tạo nghề vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm phát triển kinh tế gia đình, tạo động lực và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đồng thời phối hợp với các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh đào tạo nghề năm 2013 như sau:

| Stt | Ngành nghề đào tạo | Số lao động dự kiến đào tạo | Dự kiến thời gian đào tạo | số lớp dự kiến | Kinh phí dự kiến ( triệu đồng) | Tên đơn vị đào tạo nghề |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nghề nông nghiệp | 175 |  | 7 | 216,0018 |  |
| 1 | Kỷ thuật trồng, chăm sóc và khai thác mũ cao su | 100 | 3 | 4 | 123,4296 | TT DN huyện Nam Đông |
| 2 | Sơ cấp thú y | 25 | 3 | 1 | 30,8574 | TT DN huyện Nam Đông |
| 3 | Sơ cấp bảo vệ thực vật | 25 | 3 | 1 | 30,8574 | TT DN huyện Nam Đông |
| 4 | Nuôi ong | 25 | 3 | 1 | 30,8574 | TT DN huyện Nam Đông |
| II | Nghề phi nông nghiệp | 150 |  | 6 | 271,7694 | TT DN huyện Nam Đông |
| 1 | May công nghiệp | 50 | 3 | 2 | 84,8148 | TT DN huyện Nam Đông |
| 2 | Mộc dân dụng và mỹ nghệ | 50 | 3 | 2 | 84,8148 | TT DN huyện Nam Đông |
| 3 | Kỹ thuật sơ chế mũ cao su | 25 | 3 | 1 | 42,4074 | TT DN huyện Nam Đông |
| 4 | Điện công nghiệp & dân dụng | 25 | 3 | 1 | 59,7324 | Trường CĐ nghề T.T-Huế |
| Tổng cộng ( I + II) |  | 325 |  | 13 | 487,7712 |  |

2. Giải quyết việc làm

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác xuất khẩu lao động, xem xuất khẩu lao động là một biện pháp quan trọng để giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo.

- Ưu tiên giải ngân đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ qua đó tạo việc làm cho người lao động.

- Phấn đấu có từ 70 đến 80 người được tạo việc làm mới thông qua nguồn vốn 120.

- Tiếp cận và ký kết hợp đồng đào tạo và cung ứng lao động cho doanh nghiệp; UBND các xã, thị trấn tận dụng các nguồn lực, tạo điều kiện giải quyết việc làm tại chỗ cho học viên sau đào tạo; tăng cường chất lượng truyền thông về thị trường lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia và nguồn kinh phí ngân sách.

2. Phân công thực hiện:

a) Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

- Là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai kế hoạch.

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện, Sở Lao động – TB&XH việc thực hiện.

b) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở dạy nghề xây dựng các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với yêu cầu trang thiết bị, kiến thức, tay nghề cho lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp; phối hợp với Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch hàng năm.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động trên địa bàn huyện; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo UBND huyện thông qua phòng LĐ-TB&XH để tổng hợp.

c) Phòng tài chính – Kế hoạch:

- Chủ trì bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Chủ trì, phối hợp với phòng LĐ-TB&XH hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chính sách, hoạt động theo Đề án số 03/ĐA-UBND; Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện đề án.

d) Phòng Nội vụ:

- Chủ trì tổ chức thực hiện, chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo các mục tiêu đã định; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đào tạo cán bộ, công chức xã;

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu và phân bổ kinh phí hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình UBND huyện;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, tổ chức, chỉ đạo các địa phương tiến hành xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã cho năm 2013.

e) Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Đổi mới chương trình và nâng cao hoạt động hiệu quả giáo dục hướng nghiệp trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông để học sinh có thái độ đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các loại hình học nghề sau phổ thông.

f) Phòng Văn hóa – Thông tin và Đài phát thanh thu phát lại truyền hình huyện:

Phối hợp với Phòng Lao động TBXH huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

g) Ngân hàng Chính sách xã hội huyện:

Thực hiện chính sách tín dụng học nghề đối với lao động nông thôn; chính sách cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn.

h) Trách nhiệm của Trung tâm dạy nghề:

- Căn cứ nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn tổ chức xây dựng, bổ sung các chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu, đặc biệt là việc chủ động xây dựng chương trình đào tạo nghề.

- Có kế hoạch bố trí đủ số lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo tiêu chuẩn định mức trên quy mô tuyển sinh đào tạo.

- Tổ chức nắm bắt thông tin thị trường lao động (kể cả trong và ngoài huyện), tăng cường hoạt động liên kết với doanh nghiệp để tổ chức đào tạo nghề  theo địa chỉ sử dụng lao động, đảm bảo việc làm sau khi học nghề.

i) Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

- Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến về Đề án 1956 tới cán bộ chủ chốt cấp xã;

- Chịu trách nhiệm về vận động nông dân tham gia đào tạo nghề tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng đối tượng, đúng chế độ, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội.

- Tổ chức thông báo rộng rãi, công khai đối tượng, các hình thức được ngân sách hỗ trợ học nghề trên địa bàn để đăng ký nhu cầu học nghê, dạy nghề;

k) Đề nghị Đoàn Thanh niên CSHCM huyện, Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện và Liên đoàn Lao động huyện:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành mình có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng thuộc lĩnh vực mình theo dõi trong độ tuổi lao động ở nông thôn tích cực tham gia học nghề phù hợp với năng lực và điều kiện cuộc sống tại địa phương.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Phòng Lao động TBXH chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND huyện về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Yêu cầu Trưởng phòng Lao động TBXH, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị mình chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2013.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND huyện để chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Sở LĐTBXH;                                                                               KT. CHỦ TỊCH

- TT huyện ủy;				 PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HĐND huyện;

- CT và các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan và các thành viên BCĐ;	( Đã Ký )

- CVP, PCVP UBND huyện;

- Lưu VT.

Lê Thị Thu Hương