PHỤ LỤC 2

Tiến độ thực hiện Đề án kèm theo Đề cương nhiệm vụ

(Kèm theo Quyết định số: 1002  /QĐ-UBND ngày 16  tháng  4  năm 2020 của UBND tỉnh)

| Stt | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến hoàn thành | Cơ quan thực hiện | Cơ quan phê duyệt/ hướng dẫn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập Đề cương và lấy ý kiến các sở, ban ngành | Đã hoàn thành | Sở KHĐT |  |
| 2 | Thẩm định dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt | 06/4/2020 | Sở Tài chính |  |
| 3 | Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 07/4/2020 | Sở KHĐT | UBND tỉnh |
| 4 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn | 08/4/2020 | Sở KHĐT | Sở KHĐT |
| 5 | Hoàn thành dự thảo đề án | 20/4/2020 | Sở KHĐT Đơn vị tư vấn |  |
| 6 | Tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Đề án (tại tỉnh Thừa Thiên Huế) | Lần 1 | 24/4/2020 | Sở KHĐT Đơn vị tư vấn VP UBND tỉnh |  |
|  |  | Lần 2 | 04/5/2020 | Sở KHĐT Đơn vị tư vấn VP UBND tỉnh |  |
| 7 | Tổ chức hội nghị (tại TP Hà Nội) | 15/5/2020 | Sở KHĐT Đơn vị tư vấn VP UBND tỉnh |  |
| 8 | Trình thông qua đề án | 25/5/2020 | Sở KHĐT Đơn vị tư vấn | UBND tỉnh |
| 9 | Thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh | 27/5/2020 | Sở KHĐT UBND tỉnh | HĐND tỉnh |
| 10 | Hoàn chỉnh đề án gửi Bộ KHĐT trình Chính phủ thông qua, trình Quốc hội phê duyệt | 02/6/2020 | Sở KHĐT UBND tỉnh | Bộ KHĐT |